## Оценка
Мобильное приложение для учета дней, проведенных в стране - оценка проекта
Статус | Этап | Задача | Исполнитель | Комментарий | Оценка (час)
Этап 1: мобильное приложение iphone + backend
☐ | Проектирование | Сбор требований | Рабочая группа |  | 24
☐ | Проектирование | Документ "Техническое задание" | Аналитик |  | 40
☐ | Проектирование | План проекта | РП |  | 16
☐ | Проектирование | Прототипы интерфейсов | Разработчик\Аналитик |  | 8
☐ | Проектирование | Дизайн-макеты страниц | Дизайнер | нужен дизайнер или агенство | 40
☐ | Проектирование | Согласование ТЗ | Рабочая группа |  | 16
☐ | Проектирование | Согласование Дизайна | Дизайнер, Рабочая группа |  | 16
☐ | Разработка | Pазработка БД | Разработчик |  | 8
☐ | Разработка | Pазработка API | Разработчик |  | 24
☐ | Разработка | Разработка мобильного приложения (кроссплатформенное) | Разработчик
☐ | Разработка | Авторизация | Разработчик |  | 4
☐ | Разработка | Регистрация | Разработчик |  | 8
☐ | Разработка | Восстановление пароля | Разработчик |  | 4
☐ | Разработка | Экран первого входа в систему (описание, визард преднастройки) | Разработчик |  | 8
☐ | Разработка | Основной экран приложения | Разработчик
☐ | Разработка | Текущее местоположение | Разработчик |  | 4
☐ | Разработка | Инфографика дней, проведенных в странах за выбранный период | Разработчик |  | 4
☐ | Разработка | Проверка на резиденство (по достижении дней, проведенных в стране) | Разработчик |  | 4
☐ | Разработка | Добавление поездок вручную за прошлые периоды | Разработчик |  | 8
☐ | Разработка | Фильтрация | Разработчик |  | 8
☐ | Разработка | Раздел Поездки | Разработчик
☐ | Разработка | Список поездок (страна, даты, кол-во дней) | Разработчик |  | 16
☐ | Разработка | Добавление поездок вручную | Разработчик |  | 8
☐ | Разработка | Редактирование поездок | Разработчик |  | 4
☐ | Разработка | Удаление поездок | Разработчик |  | 2
☐ | Разработка | Раздел Мои страны | Разработчик
☐ | Разработка | Добавление страны (страна, начало\конец фин года, надо ли отслеживать резиденство) | Разработчик |  | 4
☐ | Разработка | Редактирование | Разработчик |  | 2
☐ | Разработка | Удаление | Разработчик |  | 2
☐ | Разработка | Фоновая задача по расписанию, для автоматического определения местоположения и подсчета дней | Разработчик |  | 40
☐ | Разработка | Настройки приложения | Разработчик
☐ | Разработка | Настройки уведомлений (смена страны пребывания, резиденство) | Разработчик |  | 4
☐ | Разработка | Настройки фоновой задачи (периодичность и время) | Разработчик |  | 4
☐ | Разработка | Персональная информация | Разработчик
☐ | Разработка | Смена логина\пароля\аватара | Разработчик |  | 4
☐ | Разработка | Применение дизайна к приложенияю | Разработчик |  | 24
☐ | Тестирование | Развертывание в тест | Разработчик
☐ | Тестирование | Развертывание инфраструктуры (хостинг или облако) | Разработчик |  | 4
☐ | Тестирование | Публикация в AppleStore (TestFlight) | Разработчик |  | 4
☐ | Тестирование | Тестирование (рабочая группа проекта) | Рабочая группа |  | 24
☐ | Тестирование | Исправление замечаний | Разработчик |  | 16
☐ | Тестирование | Повторная публикация | Разработчик |  | 2
☐ | Опытная эксплуатация | Опытная эксплуатация | Разработчик
☐ | Опытная эксплуатация | Прохождение ПМИ (приемка заказчиком) | Рабочая группа |  | 8
☐ | Опытная эксплуатация | Документ "Руководство пользователя" | ? |  | 16
☐ | Опытная эксплуатация | Документ "Руководство администратора" | ? |  | 16
☐ | Промышленная эксплуатация | Запуск | Разработчик
☐ | Промышленная эксплуатация | Публикация в открытый доступ AppleStore | Разработчик |  | 4
☐ | Промышленная эксплуатация | Обучение администраторов и команды поддержки | ? |  | 8
|  |  |  | Итого: | 460 | = | 11.5 | недель = | ~ 3 месяца
Этап 2: мобильное приложение Android
☐ | Проектирование | Дизайн-макеты страниц | Дизайнер | если дизайн другой | 40
☐ | Проектирование | Согласование Дизайна | Дизайнер, Рабочая группа |  | 16
☐ | Разработка | Разработка мобильного приложения (адаптация) | Разработчик
☐ | Разработка | Фоновая задача по расписанию, для автоматического определения местоположения и подсчета дней | Разработчик |  | 24
☐ | Разработка | Уведомления | Разработчик |  | 16
☐ | Разработка | Применение дизайна | Разработчик |  | 16
☐ | Тестирование | Публикация в магазины пиложений (тест) | Разработчик
☐ | Тестирование | Публикация в Google play | Разработчик |  | 4
☐ | Тестирование | Тестирование (рабочая группа проекта) | Рабочая группа |  | 24
☐ | Тестирование | Исправление замечаний | Разработчик |  | 16
☐ | Тестирование | Повторная публикация | Разработчик |  | 2
☐ | Опытная эксплуатация | Опытная эксплуатация | Разработчик
☐ | Опытная эксплуатация | Прохождение ПМИ (приемка заказчиком) | Рабочая группа |  | 8
☐ | Опытная эксплуатация | Документ "Руководство пользователя" (актуализация) | ? |  | 8
☐ | Опытная эксплуатация | Документ "Руководство администратора" (актуализация) | ? |  | 8
☐ | Промышленная эксплуатация | Запуск | Разработчик
☐ | Промышленная эксплуатация | Публикация в открытый доступ GooglePlay | Разработчик |  | 4
☐ | Промышленная эксплуатация | Обучение команды поддержки и администраторов | ? |  | 8
|  |  |  | Итого: | 194
Этап 3: Развитие
Будем обсуждать позднее
☐ | Разработка | Автоизация через соц сети
☐ | Разработка | Мультиязычный интерфейс (английский и русский)
☐ | Разработка | Покупка пиложения
☐ | Разработка | Ачивки (за достижение определенных критериев)

## Риски
Риски
Статус | Название | Проблема | Вероятность | Комментарий
☐ | Долгий процесс ввода в эксплуатацию | Большой диапазон моделей устройств. | Средний | Нужно долго тестировать и делать это на разных устройствах. У кого-то может что-то не работать с точки зрения геолокации. Может затянуть переход в продуктив.
☐ | Люди поставили, но не пользуются | Дизайн и удобство использования | Средний | Влияет на впечатление о продукте и будет ли он популярен
☐ | Плохие отзывы | Отсутствие тестирования | Низкий | Лучше, чтобы тестировал не разработчик. Необходимо проводить пилотную эксплуатацию на живых пользователях и собирать отзывы
☐ | Отсутствие прибыли | Модель монетизации. Отсутствие продвижения. | Высокий | Неправильный выбор с точки зрения аудитории приведет к малому кол-ву установок. Так же, приложение нужно продвигать. Вывести его вверхние строчки поиска в магазинах - сейчас тяжело. Делают спец люди. И почти никто не дает гарантий.

## Прочие расходы
Прочие расходы
Статус | Название | Комментарий | Оценка
☐ | Хостинг для БД и сервисов | В пилоте можно оставить на моем аккаунте в облаке Microsoft Azure. Заодно поймем порядок цен. | не оценивалось
☐ | Учетные записи Apple Store и Google Play для публикации в магазине | Должны быть учетные записи заказчика. В пилоте можно использовать мои. | не оценивалось
☐ | Дизайн | Нужен дизайнер. В идеале разный дизайн для iOS и Android. Но можно и один - универсальный. | не оценивалось
☐ | Продвижение | Если необходимо, нужен спец человек. | не оценивалось